## 便民服务中心
附件1
项目支出绩效目标执行监控表 （2022年度）
项目名称 | 桃仙岭便民服务中心建设经费 | [6 empty] | 监控时点 | 2022.9.30
主管部门 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处 | [6 empty] | 实施单位 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 监控时点的执行数 |  | 监控时点的执行率 |  | 全年预计执行数
| 年度资金总额： |  |  |  | 58.28 | 58.28 | 0 |  | 0% |  | 58.28
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  | 58.28 | 58.28 | 0 |  | 0% |  | 58.28
其他资金
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 1-6月完 成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[10 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 快递收发数量 | ≥83000个 |  |  | 48733个 | 85000个 |  | √
|  |  | 接送居民人次 | ≥80人次 |  |  | 37人次 | 80人次 |  | √
|  |  | 应急服务次数 | ≥1000次 |  |  | 320次 | 1000次 |  | √
|  | 质量指标 | 服务质量达标率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 时效指标 | 服务时效 | 24小时 |  |  | 24小时 | 24小时 |  | √
|  |  | 完成及时率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 |  |  | 暂未支付 | ≥0 |  | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 居民生活质量 | 改善 |  |  | 改善 | 改善 |  | √
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响 | 便民服务机制 | 可持续 |  |  | 可持续 | 可持续 |  | √
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | 95% | 95% |  | √
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% |  |  | 95% | 95% |  | √
| 填表人：邬海建 | [5 empty] | 审核人：周勇 |  |  | 填报日期：2022年9月30日
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 白鳞洲一期
附件1
项目支出绩效目标执行监控表 （2022年度）
项目名称 | 白鳞洲开发建设项目（一期）基础设施配套建设项目 | [6 empty] | 监控时点 | 2022.9.30
主管部门 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处 | [6 empty] | 实施单位 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 监控时点的执行数 |  | 监控时点的执行率 |  | 全年预计执行数
| 年度资金总额： |  |  |  | 117.74 | 117.74 | 30 |  | 25.48% |  | 100
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  | 117.74 | 117.74 | 30 |  | 25.48% |  | 100
其他资金
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 1-6月完 成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[10 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 绿幕摄影棚建设数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 音乐舞台场地建设数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 成品渔船模型制作数量 | 2套 |  |  | 2套 | 2套 |  | √
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 |  |  | 0% | 0% |  | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游经济发展 | 促进 |  |  | 成效一般 | 成效一般 | 受新冠肺炎疫情影响，促进旅游经济发展的成效一般 |  | √
|  | 社会效益指标 | 无
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 桃花源景区知名度 | 提升 |  |  | 提升 | 提升 |  | √
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | 93% | 93% |  | √
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% |  |  | 93% | 93% |  | √
| 填表人：黄爱鳆 | [5 empty] | 审核人：邓志祥 |  |  | 填报日期：2022年9月30日
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 五柳小镇
附件1
项目支出绩效目标执行监控表 （2022年度）
项目名称 | 五柳小镇特色消费街区公共氛围营造一期项目 | [6 empty] | 监控时点 | 2022.9.30
主管部门 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处 | [6 empty] | 实施单位 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 监控时点的执行数 |  | 监控时点的执行率 |  | 全年预计执行数
| 年度资金总额： |  |  |  | 57.28 | 57.28 | 0 |  | 0% |  | 0
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  | 57.28 | 57.28 | 0 |  | 0% |  | 0
其他资金
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 1-6月完 成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[10 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 五柳小镇楼牌数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 五柳先生雕塑数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 桃仙邮筒装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 桃仙秋千装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃荷叶装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃灯塔装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃游客中心装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃山水演义装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃研学营地装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃玻璃房装置数量 | 1套 |  |  | 1套 | 1套 |  | √
|  |  | 陶小桃散点装置数量 | 60个 |  |  | 60个 | 60个 |  | √
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0 |  |  | 0% | 0% |  | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游经济发展 | 促进 |  |  | 成效一般 | 成效一般 | 受新冠肺炎疫情影响，促进旅游经济发展的成效一般 |  | √
|  | 社会效益指标 | 无 |  |  |  | 0 | 100% |  | √
|  | 可持续影响指标 | 桃花源景区特色 | 丰富完善 |  |  | 丰富完善 | 丰富完善 |  | √
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | 93% | 93% |  | √
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% |  |  | 93% | 93% |  | √
| 填表人：谭李福 | [5 empty] | 审核人：何蓉 |  |  | 填报日期：2022年9月30日
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 桃花源社区公共服务平台
附件1
项目支出绩效目标执行监控表 （2022年度）
项目名称 | 桃花源社区公共服务平台 | [6 empty] | 监控时点 | 2022.9.30
主管部门 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处 | [6 empty] | 实施单位 | 常德市桃花源旅游管理区桃仙岭办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 监控时点的执行数 |  | 监控时点的执行率 |  | 全年预计执行数
| 年度资金总额： |  |  |  | 72.66 | 72.66 | 0 |  | 0% |  | 0
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  | 72.66 | 72.66 | 0 |  | 0% |  | 0
其他资金
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 1-6月完 成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[10 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥0 |  |  | 尚未结算 | ≥0 |  | √
| 产出指标 | 数量指标 | 新建社区居民议事室数量 | 1间 |  |  | 1间 | 1间 |  | √
|  |  | 新建卫生间数量 | 2间 | 2间 | 2间 | 2间 | 2间 |  | √
|  |  | 新建室内文体活动中心数量 | 1间 | 1间 | 1间 | 1间 | 1间 |  | √
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 社区公共服务条件 | 改善 |  |  | 改善 | 改善 |  | √
|  | 可持续影响指标 | 社区便民服务水平 | 提升 |  |  | 提升 | 提升 |  | √
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |  | 92% | 92% |  | √
|  |  | 社会公众满意度 | ≥90% |  |  | 92% | 92% |  | √
| 填表人：吴春芳 | [5 empty] | 审核人：邓志祥 |  |  | 填报日期：2022年9月30日
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。