## 1-绩效情况表
附件1
项目支出绩效目标执行监控表 （2022年度）
项目名称 | 耕地抛荒整治 | [6 empty] | 监控时点 | 2022.10.30
主管部门 | 常德市桃花源旅游管理区农村农业局 | [6 empty] | 实施单位 | 桃花源镇、桃仙岭街道
项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 年中调整 | 监控时点的执行数 |  | 监控时点的执行率 |  |  |  | 全年预计执行数
| 年度资金总额： |  |  |  | 43 | -4.54 | 38.46 |  | 100% |  |  |  | 38.46
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  | 43 | -4.54 | 38.46 |  | 100% |  |  |  | 38.46
其他资金
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 跟踪时的目标完成情况 |  |  | 偏差 原因 分析 | 全年 预计 完成 情况 | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 应完成的 绩效目标值 | 实际完 成情况 | 偏差情况 |  |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率≥0 |  |  | 成本节约率≥0 | 成本节约率为0 |  |  | 成本节约率为0 | √
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本指标 |  |  | 无
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 |  |  | 无
|  | 数量指标 | 桃花源镇整治耕地抛荒面积 | 633.33亩 |  |  | 633.33亩 | 857.55亩 |  |  | 857.55亩 | √
|  |  | 桃仙岭街道整治耕地抛荒面积 | 499.458亩 |  |  | 499.458亩 | 252.15亩 |  |  | 252.15亩 |  |  | √ | 武陵渔村、渔父村、桃仙岭村未达到设定目标值
|  |  | 耕地抛荒整治覆盖范围 | 一镇一街道13个村（社区） |  |  | 一镇一街道13个村（社区） | 一镇一街道13个村（社区） |  |  | 一镇一街道13个村（社区） | √
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | √
年度 绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开工及时率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | √
|  |  | 完工及时率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力受益人口增收 | ≧100元/户 |  |  | 100元/户 | 100元/户 |  |  | 100元/户 | √
|  | 社会效益 | 稳定粮食生产 | 耕地复耕率100%，脱贫受益人口549人 |  |  | 耕地复耕率100%，脱贫受益人口549人 | 耕地复耕率100%，现场抽查的受益对象与申报情况不一致 |  |  | 效益未完全实现 |  |  | √ | 抽查发现申报的受益对象不准确，桃仙领村李冬初、渔父村方元安等户荒地未进行整治，影响项目效果
|  | 生态效益指标 | 耕地利用率 | 提高 |  |  | 提高 | 提高 |  |  | 效益实现 | √
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧90% |  |  | ≧90% | 87.5% |  |  | 87.5% |  |  | √

## 2-资金支出情况明细表
附件2
2022年常德市桃花源风景名胜旅游管理区耕地抛荒治理专项资金支出情况明细表 （截至2022年10月30日）
序号 | 项目 | 治理面积（亩） |  | 资金（万元） |  |  | 受益对象 |  |  |  | 项目进度
|  | 计划治理面积 | 实际治理面积 | 分配资金额 | 实际使用 | 结转结余 | 计划总人数 | 其中：计划脱贫人口数 | 实际总人数 | 其中：实际脱贫人口数
一 | 桃花源镇（下属村) | 857.55 | 857.55 | 25.5755 | 25.5755 | 0 | 1001 | 255 | 1001 | 255
1 | 汤家山村 | 1.1 | 1.1 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 已完工
2 | 黄土坡村 | 254 | 254 | 7.6187 | 7.6187 | 0 | 132 | 25 | 132 | 25 | 已完工
3 | 印家铺村 | 134 | 134 | 3.9832 | 3.9832 | 0 | 240 | 50 | 240 | 50 | 已完工
4 | 清江铺村 | 7.15 | 7.15 | 0.1691 | 0.1691 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 已完工
5 | 崇义村 | 46.7 | 46.7 | 1.3355 | 1.3355 | 0 | 56 | 5 | 56 | 5 | 已完工
6 | 虎形村 | 121.5 | 121.5 | 3.6459 | 3.6459 | 0 | 133 | 17 | 133 | 17 | 已完工
7 | 金盘村 | 86.1 | 86.1 | 2.583 | 2.583 | 0 | 197 | 97 | 197 | 97 | 已完工
8 | 马家坪村 | 80 | 80 | 2.3955 | 2.3955 | 0 | 115 | 18 | 115 | 18 | 已完工
9 | 官庄村 | 127 | 127 | 3.812 | 3.812 | 0 | 120 | 40 | 120 | 40 | 已完工
二 | 桃仙岭街道（下属村) | 388.84 | 252.15 | 12.8857 | 12.8857 | 0 | 3346 | 294 | 3346 | 294
1 | 渔父村 | 36 | 33 | 1.638 | 1.638 | 0 | 150 | 13 | 150 | 13 | 已完工
2 | 武陵渔村 | 170 | 41 | 2.3402 | 2.3402 | 0 | 1089 | 85 | 1089 | 85 | 已完工
3 | 桃仙岭村 | 120 | 115.31 | 5.7655 | 5.7655 | 0 | 300 | 29 | 300 | 29 | 已完工
4 | 五柳湖村 | 62.84 | 62.84 | 3.142 | 3.142 | 0 | 1807 | 167 | 1807 | 167 | 已完工
三 | 合计 | 1246.39 | 1109.7 | 38.4612 | 38.4612 | 0 | 4347 | 549 | 4347 | 549

## 垃圾处置 (hidden)
月份 | 武陵区 |  | 柳叶湖区 |  | 经开区 |  | 鼎城区 |  | 合计
| 车数 | 重量 | 车数 | 重量 | 车数 | 重量 | 车数 | 重量 | 重量
3月 | 150 | 1025.41 | 40 | 162.25 | 30 | 144.3 | 125 | 610.16 | 1942.12 | 2021-03-07
4月 | 176 | 1172.7 | 48 | 192.67 | 39 | 186 | 142 | 693.58 | 2244.95
5月 | 186 | 1216.36 | 56 | 220.81 | 40 | 191.61 | 158 | 765.36 | 2394.14
6月 | 170 | 1064.29 | 53 | 208.61 | 39 | 184.65 | 143 | 664.64 | 2122.19
7月 | 146 | 917.24 | 41 | 157.36 | 37 | 178.84 | 123 | 574.23 | 1827.67
8月 | 84 | 525.84 | 19 | 70.74 | 27 | 116.09 | 78 | 341.37 | 1054.04
37元/吨