## Sheet1
附件1
项目支出绩效目标执行监控表 （2022年度）
项目名称 | 桃花源镇雨污分流工程 | [6 empty] | 监控时点 | 2022.9.30
主管部门 | 桃花源住建分局 | [6 empty] | 实施单位 | 桃花源住建分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 监控时点的执行数 |  | 监控时点的执行率 |  | 全年预计执行数
| 年度资金总额： |  |  |  | 1025 | 1025 | 431 |  | 42.05% |  | 1025
| 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  |  | 1025 | 1025 | 431 |  | 42.05% |  | 1025
其他资金
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 1-9月完 成情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差 原因 分析 | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[10 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | 1025万元 |  |  | 431万元 | 1025万元 |  | √
|  |  | 成本规范合理率 | 100% |  |  | 100% | 100% |  | √
|  | 社会成本指标 | 无
|  | 生态环境成本指标 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管网长度 | 2km |  |  | 70% | 100% |  | √
|  |  | 改建管网长度 | 3km |  |  | 70% | 100% |  | √
|  |  | 新建调蓄池个数 | 1个 |  |  | 70% | 100% |  | √
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  | 0 | 100% |  | √
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  |  | 0 | 100% |  | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 人居环境 | 改善 |  |  | 改善 | 100% |  | √
|  | 生态效益指标 | 雨水污水分流效率 | ≥90% |  |  | 0 | 100% |  | √
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥90% |  |  | ≥90% | 100% |  | √
| 填表人：林蕾 | [8 empty] | 填报日期：2022年11月18日
注：1.偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 2.完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 3.备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。